附件3-1

岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：  岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处

预 算 编 码：   800021

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6 月30日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 范奥林 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 13807303975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 63 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。 街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 党建统揽，基层治理上台阶； 项目为重，星夜兼程收硕果； 精细管理，居民服务展新姿； 严守底线，维安保稳强根基； 重视环保督查，辖区环境不断改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、土桥小学周边地段棚户区改造项目，土地面积24.34亩，共需动迁172户1278人，是我区重点项目“祥源城市之光”的接续产业,为保证任务完成，我街道抽调精干力量，瞄准时间节点，以筚路蓝缕以启山林的韧劲，不分昼夜，扎实开展项目征拆工作，按区定时间节点于今年11月20日全部征拆完毕。四化建公司南片地段原职工宿舍区改造项目，需征收土地41.103亩，住房19栋544户，已完成前期相关工作，正在开展入户摸底，预计在2021年5月可完成净地。 2、积极开展“拉网式”税源排查，对辖区规模较大的企业，街道正副职一同上门对接，做好政策宣传同时积极服务辖区企业，为后续税源培植打下基础。协调争取中化地产来我区注册，累计增加区级税收2000余万元；协调祥源城市之光项目承建方湖南省第六建筑有限公司在楼区办理报验登记，直接产生税收500万元，另协调其年前提前缴纳105万元税金，经过协调，祥源城市之光二期、利都现代城、中寰大厦三个项目承建方都按区定时间节点提前完成注册分公司任务。目前，街道正建立“网格+治税”新模式，以网格为单位，对辖区房产建筑企业、商贸、金融等企业进行上门宣讲政策及奖励制度，并为其提供优质服务，为后续税源培植打下基础。 3、延续前两年成功创建全市“安全生产示范街道”的工作势头，一是坚持“党政同责、一岗双责”安全责任制。形成工委书记带头抓，分管领导直接抓，其他工委委员在分管领域抓的良好态势。二是创新工作模式。形成网格、社区、街道三级监管体系，通过实施“网格化”管理，动态地摸清门店企业底数3521家，处理安全生产隐患事件513起，有力将事故隐患扼杀在摇篮之中。代表岳阳市基层街道迎接国务院安委会考核巡查第三组考核巡查以及市人大常委会调研，国家安委会考核组及市人大调研组均对我街道安全生产工作给予高度评价。今年街道已连续第三年被评为市级安全生产先进单位，新城社区被评为省级防灾减灾示范社区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
|  |  |  | 3140.08 |  |  |  |  |  |  | 41.3 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3140.08 | 3140.08 |  | 2870.78 |  | 269.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：全力服务棚改项目建设，改善发展环境。 目标2：加强税源监控，夯实税收征管基础工作。 目标3：创建全市安全生产示范街道。 |  |  |  |  |  |  | 1、土桥小学周边地段棚户区改造项目，土地面积24.34亩，共需动迁172户1278人，全部征拆完毕。四化建公司南片地段原职工宿舍区改造项目，需征收土地41.103亩，住房19栋544户，已完成前期相关工作，正在开展入户摸底。 2、协调争取中化地产来我区注册，累计增加区级税收2000余万元；协调祥源城市之光项目承建方湖南省第六建筑有限公司在楼区办理报验登记，直接产生税收500万元，另协调其年前提前缴纳105万元税金，经过协调，祥源城市之光二期、利都现代城、中寰大厦三个项目承建方都按区定时间节点提前完成注册分公司任务。 3、延续前两年成功创建全市“安全生产示范街道”的工作势头，一是坚持“党政同责、一岗双责”安全责任制。二是创新工作模式。形成网格、社区、街道三级监管体系，通过实施“网格化”管理，动态地摸清门店企业底数3521家，处理安全生产隐患事件513起，有力将事故隐患扼杀在摇篮之中。代表岳阳市基层街道迎接国务院安委会考核巡查第三组考核巡查以及市人大常委会调研，国家安委会考核组及市人大调研组均对我街道安全生产工作给予高度评价。今年街道已连续第三年被评为市级安全生产先进单位，新城社区被评为省级防灾减灾示范社区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：安全生产示范街道 |  |  |  | 今年街道已连续第三年被评为市级安全生产先进单位，新城社区被评为省级防灾减灾示范社区。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：全力服务棚改项目建设 |  |  |  | 土桥小学周边地段棚户区改造项目，土地面积24.34亩，共需动迁172户1278人，全部拆迁完毕 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：加强税源监控 |  |  |  | 祥源城市之光二期、利都现代城、中寰大厦三个项目承建方都按区定时间节点提前完成注册分公司任务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：各项工作按时完成 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：经费支出控制在预算内 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：人居环境明显改善，卫生整治效果突出 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李亚东 |  | 办事处书记 |  |  |  |  |  | 五里牌办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 袁丹 |  | 办事处主任 |  |  |  |  |  | 五里牌办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李琼 |  | 财政所所长 |  |  |  |  |  | 五里牌办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 根据《岳阳楼区财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道办事处对2020年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价，现将有关情况报告如下。 - 办事处基本情况 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。2020年办事处编制人数61人（在职61人，退休13人），实际人数74人。 - 部门整体支出评价情况 在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了整体绩效考评，评定94分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。 - 整体执行情况 （1）预算执行情况 我办2020年全年总收入3140.08万元，其中公共财政拨款3098.78万元，非税收入41.3万元。全年总支出3140.08万元，其中工资福利支出2870.78万元，商品服务支出269.3万元（其中公务接待费6.09万元）。 （2）工作实际绩效 1、“三公”经费支出与管理 2021年全年三公经费支出共计6.09万元，其中公务接待费6.09万元，2021年街道“三公”经费预算数23万元，实际支出为预算数的26.5%。公务接待费相比2019年节约0.15万元。 1、2020年度财政拨款收入3140.08万元，比2019年增加66%，主要原因为社区工作人员增加拨款收入。 3、固定资产总额598.77万元，相比2019年增加253.53万元，主要为2020年办事处办公楼进行提质改造导致固定资产增加。 - 部门整体支出绩效情况 2020年，在区委区政府的正确领导和全体党员干部的共同努力下，我街道践行“一线工作法”，以基层党建为抓手，深入推进民生工程建设和社会管理创新，不断强化制度建设、作风建设和考核管理，圆满完成了年度考核目标。 五、存在的问题 一是干部队伍素质有待加强。受传统思想影响，在部分党员干部中还存在庸懒散等不良风气，在一定程度上影响了党员干部与居民群众的关系。二是社区服务水平有待提升。受服务环境、服务能力限制，现有社区服务不能满足居民多样化的服务需求。三是征收拆迁引发矛盾增多，化解矛盾的进度有待提高。四是少数年青干部对遵守劳动纪律思想意识不强，作风有待提高。 六、改进措施和有关建议 一是以加强基层组织建设为立足点，健全服务组织，进一步夯实基层基础工作。二是推进民生工程实施，解决居民各类服务需求，提升居民获得感。三是坚决维护社会稳定。协调化解各类社会矛盾纠纷，营造和谐稳定的社会环境。四是继续抓作风转变为保障，从小处着眼，从细节抓起，以服务广大群众为己任，为群众提供更加优质高效的服务。

附件3-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2.5 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 2.5 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 2 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 2 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 94 |  |