附件2-1

岳阳楼区20 21 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：       岳阳楼区病媒生物防制工作站

预 算 编 码：         203032

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2022年 5  月 9  日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 陈阳书 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 18973057300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 6 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各街道和区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 1.负责全区范围内的病媒生物防制工作 2.对全区各街道和区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训。 3.定期开展环卫设施消毒杀虫工作 4.监督检查辖区单位部门生物防制工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 2021年初以来，我站认真贯彻区卫健局关于病媒生物防制工作的指示精神，按照区卫健局和爱卫工作的总体部署，以爱卫为重点，坚持广泛宣传，深入发动，标本兼治，科学防制，狠抓病媒防制工作，取得了明显成效。现具体报告如下： 一、着力推进环境综合整治，有效减少四害孳生场所 环境综合整治是四害防制的治本措施，今年以来，各级政府十分重视环境综合整治工作，各办事处爱卫站每月都进行以区级社区创建的环境综合整治工作的检查、考核为抓手，广泛开展城乡大环境整治活动，彻底清理室内外环境，清除暴露垃圾，清除各类积水，填平洼地，疏通下水道，打捞河道漂浮物，广泛开展“除四害”活动，有效控制和减少了四害孳生栖息场所。 二、着力开展除四害活动，有效降低四害密度 今年以来，病媒生物防制工作站组建专业消杀队伍，分别对辖区和34家单位签订除四害合同及全区2564个环卫设施等区域进行常年不间断的消杀活动。4月、12月中开展春季、秋冬季突击火鼠活动，对重点单位的重点部位如门窗、储藏室、下水道、空调过墙孔、排风及粮食堆放处等，按照统一的要求建立了防鼠设施，设置了毒饵站。全区统一行动，全面投放慢性抗凝血药物溴敌隆，据统计共计投放鼠药6吨，投入除四害药物款108000元，鼠密度由灭前的4.1％下降到1.41％。春季以开展控制孳生地为重点的灭蚊蝇活动，在突击除害活动期间未发生意外中毒事件，有效控四害密度和病媒生物传播疾病。财政非税局的任务今年是26万，而我间的超额完成了9万元。 我站开展常见重要病媒生物的监测，为科学防治提供科学依。按照病媒生物防制工作计划安排，我站分别对我区（东，南，西，北，中）五个地理位置进行调查监测工作。通过合理选择监测点，认真组织监测，详实记录监测数据，掌握全区重要病媒生物种群结构、密度情况及生活规律，为防治提供科学依据。 三、强化业务培训和宣传发动，有效提高除害骨干的业务水平和群众参与意识。 1、为确保除害活动真正做到家喻户晓、人人参与， 全区充分利用不同形式开展除害活动宣传，并结合爱卫月印发宣传资料3000份，通过广泛宣传、发动，确保了除害活动真正取得务实效果。 2、为进一步提高除四害消杀专业队伍的技术水平，我站每逢下雨天就组织专业队伍进行培训，天气良好就组织专业队伍进行业务技术现场培训。 四、重点做好技术指导，确保除四害全面达标 一是加强对全区除害工作的现场调研、业务培训和技术指导，确保各项指导符合标准。二是对全区灭鼠工作的调研和技术指导。三是组织对全区除害活动期间的投放药械情况和效果进行检查，确保除害工作全面达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 岳阳楼区病媒生物防制工作站 |  |  | 136.10 | 0.17 |  | 135.93 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳楼区病媒生物防制工作站 |  |  | 136.10 | 136.10 |  | 66.48 |  | 69.62 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 岳阳楼区病媒生物防制工作站 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳楼区病媒生物防制工作站 |  |  | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.全区范围内的病媒生物防制工作 目标2.对全区各街道和区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训。 目标3.定期开展环卫设施消毒杀虫工作 目标4.监督检查辖区单位部门生物防制工作 |  |  |  |  |  |  | 我站组建专业消杀队伍，分别对辖区和34家单位签订除四害合同及全区2564个环卫设施等区域进行常年不间断的消杀活动。4月、12月中开展春季、秋冬季突击火鼠活动，对重点单位的重点部位如门窗、储藏室、下水道、空调过墙孔、排风及粮食堆放处等，按照统一的要求建立了防鼠设施，设置了毒饵站。全区统一行动，全面投放慢性抗凝血药物溴敌隆，据统计共计投放鼠药6吨，投入除四害药物款108000元，鼠密度由灭前的4.1％下降到1.41％。春季以开展控制孳生地为重点的灭蚊蝇活动，在突击除害活动期间未发生意外中毒事件，有效控四害密度和病媒生物传播疾病。财政非税局的任务今年是26万，而我间的超额完成了9万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1.在全区进行宣传 指标2.完成全区环卫设施消杀 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3.规范全区的除“四害”工作 |  |  |  | 已落实 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1.全区药物发放全覆盖 |  |  |  | 投放鼠药6吨，投入除四害药物款108000元，鼠密度由灭前的4.1％下降到1.41％。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：控制全区“四害”密度 |  |  |  | 全面覆盖管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：在上级部门规定的时间内完成制定的绩效目标 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：财政支出无超支 |  |  |  | 无超支 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：规范全区病媒生物防制的管理秩序 指标2.创建“国家卫生城市” |  |  |  | 完成目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：规范病媒生物防制工作 指标2：改善广大人民群众的生产生活环境 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：确保城区“四害”密度降低，减少传染病的发生，进一步规范除“四害”的标准，不能造成生态影响 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：社会公众或服务对象满意度≥90% |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度≥95% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许海洋 |  | 站长 |  |  |  |  |  | 病媒站 | 许海洋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈阳书 |  | 副站长 |  |  |  |  |  | 病媒站 | 陈阳书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈阳书 |  | 报账员 |  |  |  |  |  | 病媒站 | 陈阳书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付晓琴 |  | 办公室 |  |  |  |  |  | 病媒站 | 付晓琴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 自评等级优秀 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 自评情况属实，同意申报 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：陈阳书                 联系电话：18973057300

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳楼区病媒防制工作站（以下简称：楼区病媒站）主要负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各街道和区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训。单位人员编制6人，实际在职人员5人。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 决算支出情况：2021年系统决算支出为136.10万元，其中基本支出136.10万元，占总支出100%（人员支出66.48万元，占基本支出48.85%，公用经费支出69.62万元，占基本支出51.15%）。 三公经费支出情况：2021年无三公经费支出。 资金管理情况分析：为加强对专项资金的管理，楼区病媒站遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 支出情况：2021年楼区病媒站整体支出136.10万元，其中：基本支出136.10万元（人员支出66.48万元，公用支出69.62万元）。无项目支出。 （二）专项支出（无） 三、部门（单位）整体支出绩效情况 根据考核评分细则，考评组认为，楼区病媒站2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效完成了楼区范围内的卫生计生药具管理工作。综合考评得分96分，等级为“优”，具体评分见附件3。 - 存在的主要问题 1、少数部门、单位对病媒生物防制工作不重视，没有纳入工作议事日程，不督查考核，经费落实不到位，统一灭鼠和灭蚊蝇活动搞临时突击。 2、工作发展不平衡。农贸市场、商场、小食店、农民工住区等事关民生的重点场所鼠、蚁、蝇、密度仍然居高;城区公共外环境病媒生物防制专业化、市场化运作难度大。 五、改进措施和有关建议 1、继续坚持做好全区除“四害”工作知识宣传，技术咨询、技术指导，及全区的环卫设施消杀工作。 3、认真完成好2022年第34个爱卫月宣传指导工作。 2、完成局党委交办的其它各项工作。

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 2 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 96 |  |